## Hoja1
ESTACION LO OVALLE
Hito | Descripción | Plazo | Pago
%
ANTICIPO | Entrega de Boleta de Garantía y Pólizas | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 20%
H1 | Instalación de Faena Operativa | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 10%
H2 | Fin OOCC Ascensor Oriente Mesanina - Anden | 90 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 20%
H3 | Fin OOCC Ascensor Poniente Mesanina – Anden | 120 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 20%
H4 | Fin OOCC Ascensor Acceso Superficie – Mesanina y pasillo | Debe comenzar una vez finalizado el H3. 70 dias de construccion. | 25%
H5 | Desmovilización de Faena | 20 desde la aceptación conforme de los trabajos alcance del contrato | 10%
H6 | Entrega de Informe Final con documentación completa de la ejecución del Proyecto | 30 dias desde la desmovilizacion de Faena | 15%
Plazo máximo ejecución OOCC: 230 dias corridos
Nota:
· Cada estado de pago debe considerar devolución del 20% del anticipo.
· Cada estado de pago debe considerar la retención del 10%, según BA.
· El adelanto se entregara contra una boleta de garantia de adelanto
· Todos los plazos estan en dias corridos
ESTACION TOESCA
Hito | Descripción | Plazo | Pago
%
ANTICIPO | Entrega de Boleta de Garantía y Pólizas | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 20%
H1 | Instalación de Faena Operativa | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 10%
H2 | Fin OOCC Rampa de Acceso a Mesanina | 40 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 15%
H3 | Fin OOCC Ascensor Oriente Mesanina - Anden | 80 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 25%
H4 | Fin OOCC Ascensor Poniente Mesanina – Anden | 120 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 25%
H5 | Desmovilización de Faena | 20 desde la aceptación conforme de los trabajos alcance del contrato | 10%
H6 | Entrega de Informe Final con documentación completa de la ejecución del Proyecto | 30 dias desde la desmovilizacion de Faena | 15%
Plazo máximo ejecución OOCC: 160 dias corridos
Nota:
· Cada estado de pago debe considerar devolución del 20% del anticipo.
· Cada estado de pago debe considerar la retención del 10%, según BA.
· El adelanto se entregara contra una boleta de garantia de adelanto
· Todos los plazos estan en dias corridos
ESTACION EL LLANO
Hito | Descripción | Plazo | Pago
%
ANTICIPO | Entrega de Boleta de Garantía y Pólizas | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 20%
H1 | Instalación de Faena Operativa | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 10%
H2 | Fin OOCC Ascensor Acceso Superficie – Mesanina y pasillo | 120 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 25%
H3 | Fin OOCC Ascensor Oriente Mesanina - Anden | 150 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 20%
H4 | Fin OOCC Ascensor Poniente Mesanina – Anden | 180 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 20%
H5 | Desmovilización de Faena | 20 desde la aceptación conforme de los trabajos alcance del contrato | 10%
H6 | Entrega de Informe Final con documentación completa de la ejecución del Proyecto | 30 dias desde la desmovilizacion de Faena | 15%
Plazo máximo ejecución OOCC: 220 dias corridos
Nota:
· Cada estado de pago debe considerar devolución del 20% del anticipo.
· Cada estado de pago debe considerar la retención del 10%, según BA.
· El adelanto se entregara contra una boleta de garantia de adelanto
· Todos los plazos estan en dias corridos
ESTACION PARQUE O'HIGGINS
Hito | Descripción | Plazo | Pago
%
ANTICIPO | Entrega de Boleta de Garantía y Pólizas | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 20%
H1 | Instalación de Faena Operativa | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 10%
H2 | Fin Obras Boletería | 15 dias de trabajo, desde la instalacion de Faena Operativa. | 5%
H3 | Fin OOCC Ascensor Superficie - Mesanina | 45 dias de construccion, desde la instalacion de Faena Operativa | 15%
H4 | Fin OOCC ampliación ambos andenes | 90 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa. | 20%
H5 | Fin OOCC instalación escaleras mecánicas, poniente y oriente | 150 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa. | 15%
H6 | Fin OOCC instalación ascensores en mesanina-anden | 180 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 15%
H7 | Desmovilización de Faena | 20 días desde la aceptación conforme de los trabajos alcance del contrato | 5%
H8 | Entrega de Informe Final con documentación completa de la ejecución del Proyecto | 30 dias desde la desmovilizacion de Faena | 15%
Plazo máximo ejecución OOCC: 220 dias corridos
Nota:
· Cada estado de pago debe considerar devolución del 20% del anticipo.
· Cada estado de pago debe considerar la retención del 10%, según BA.
· El adelanto se entregara contra una boleta de garantia de adelanto
· Todos los plazos estan en dias corridos
ESTACION NEPTUNO
Hito | Descripción | Plazo | Pago
%
ANTICIPO | Entrega de Boleta de Garantía y Pólizas | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 20%
H1 | Instalación de Faena Operativa | 20 días desde que se adjudica el Contrato. | 10%
H2 | Fin OOCC Rampa de Acceso Mesanina | 70 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 20%
H3 | Fin OOCC Ascensor Oriente Mesanina - Anden | 120 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 20%
H4 | Fin OOCC Ascensor Poniente Mesanina – Anden | 120 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa | 25%
H6 | Desmovilización de Faena | 20 desde la aceptación conforme de los trabajos alcance del contrato | 10%
H7 | Entrega de Informe Final con documentación completa de la ejecución del Proyecto | 30 dias desde la desmovilizacion de Faena | 15%
Plazo máximo ejecución OOCC: 160 dias corridos
Nota:
· Cada estado de pago debe considerar devolución del 20% del anticipo.
· Cada estado de pago debe considerar la retención del 10%, según BA.
· El adelanto se entregara contra una boleta de garantia de adelanto
· Todos los plazos estan en dias corridos